****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)3-02-60, факс 8(39133)3-01-69 эл.почтаs-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.06.2015 Никольское № 34

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Никольского сельсовета Емельяновского района, администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (приложение № 1).
2. Утвердить критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (приложение № 2).
3. Администрации Никольского сельсовета:

- осуществить оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год в срок до 25.06.2015 года;

- результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год в срок до 01.07.2015 года, разместить на официальном сайте муниципального образования Никольский сельсовет Емельяновского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Емельяновские веси».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельсовета Н.В.Егорову

И.О.Главы сельсовета Н.В.Егорова

Приложение №1

к постановлению администрации

Никольского сельсовета

от 17.06.2015 N 34

**Порядок проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Никольского сельсовета**

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета, согласно приложению №2 к постановлению.

3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ
за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии
с требованиями, установленными постановлением администрации Никольского сельсовета Емельяновского района от 12.08.2013 № 40а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Никольского сельсовета».

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Никольского сельсовета в соответствии с [методикой](#Par63) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета.

5. Администрация Никольского сельсовета в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по вопросам социально-экономического развития Никольского сельсовета Емельяновского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением администрации Никольского сельсовета от 22.07.2013 г. № 39а «О создании комиссии по вопросам социально-экономического развития Никольского сельсовета Емельяновского района Красноярского края и по бюджетным проектировкам»» (далее – Комиссия).

[Результаты](#Par196) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

6. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на утверждение в администрацию Никольского сельсовета до 1 октября текущего года, готовит предложение администрации Никольского сельсовета, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в течение 30 дней с момента представления ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложение Комиссии администрации Никольского сельсовета учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальной программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Администрация Никольского сельсовета в срок до 1 июня года, следующего за отчетным размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, на официальном сайте муниципального образования Никольского сельсовет Емельяновского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение N 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Никольского сельсовета

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Никольского сельсовета

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельсовета (далее соответственно - критерии, муниципальная программа).

2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

 - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения значения i-го из показателей результативности муниципальной программы;

 - весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - плановое значение i-го показателя результативности муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

 - индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

 - количество показателей результативности, заявленных в n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:



в случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:



где:

 - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

 - фактически достигнутое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле:



где:

 - средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

 - количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

K - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

 - объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

 - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:



где:

 - количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)";

 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)";

 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программы соответственно)".

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

Приложение N 2

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Никольского сельсовета

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

 эффективности реализации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления Никольского сельсовета Емельяновского района и (или) иного главного распорядителя бюджетных средств, определенным в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Никольского сельсовета, в качестве ответственного исполнителя программы)

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#Par256) |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы [<\*>](#Par256) |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |

--------------------------------

<\*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Никольского сельсовета

от 17.06.2015 № 34

Критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Никольского сельсовета

Емельяновского района

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);
2. Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);
3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно).